## реестр 11 АОСР №57
Заказчик: |  | Объект:
ООО «СТЗ-ИНВЕСТ» |  | «Складской корпус по адресу: г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Сосновая. 1 этап»
Генподрядчик:
ООО «Новый Элемент»
Подрядчик:
Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №КЖ4-1 от 31.10.2025
№ п/п | Наименование документа | №, дата
1 | Колонна сборная К2а №26 (номер изд.) | 10/547 24.10.25
2 | Колонна сборная К2а №14 | 10/547 24.10.25
3 | Колонна сборная К1 №10 | 10/546 24.10.25
4 | Колонна сборная К2а №27 | 10/551 24.10.25
5 | Колонна сборная К2а №24 | 10/551 24.10.25
6 | Колонна сборная К2а №5 | 10/557 24.10.25
7 | Колонна сборная К2а №2 | 10/557 24.10.25
8. | Колонна сборная К2а №28 | 10/596 25.10.25
9 | Колонна сборная К2а №25 | 10/596 25.10.25
10 | Колонна сборная К2а №1 | 10/624 26.10.25
11 | Колонна сборная К2а-2 №2 | 10/625 26.10.25
12 | Колонна сборная К2а-2 №3 | 10/625 26.10.25
13 | Колонна сборная К1 №19 | 10/622 26.10.25
14 | Колонна сборная К1 №12 | 10/621 26.10.25
15 | Колонна сборная К1 №18 | 10/620 26.10.25
16 | Колонна сборная К1 №11 | 10/619 26.10.25
17 | Колонна сборная К1 №5 | 10/618 26.10.25
18 | Колонна сборная К1 №4 | 10/617 26.10.25
19 | Колонна сборная К2а №3 | 10/565 24.10.25
20 | Колонна сборная К1 №6 | 10/591 25.10.25
21 | Колонна сборная К2а №12 | 10/594 25.10.25
22 | Колонна сборная К2а №29 | 10/594 25.10.25
23 | Колонна сборная К1 №8 | 10/535 24.10.25
24 | Колонна сборная К2а №13 | 10/631 27.10.25
25 | Колонна сборная К2а №17 | 10/627 27.10.25
26 | Колонна сборная К2а №6 | 10/684 28.10.25
27 | Колонна сборная К2а-1 №1 | 10/685 28.10.25
28 | Колонна сборная К2а №9 | 10/687 28.10.25
29 | Колонна сборная К2а №11 | 10/687 28.10.25
30 | Колонна сборная К2а №4 | 10/690 28.10.25
31 | Колонна сборная К1а №1 | 10/735 29.10.25
32 | Колонна сборная К1 №3 | 10/740 29.10.25
33 | Колонна сборная К2а-1 №4 | 10/745 29.10.25
34 | Колонна сборная К2а-1 №5 | 10/745 29.10.25
35 | Колонна сборная К2а-2 №4 | 10/762 29.10.25
36 | Колонна сборная К2а-2 №8 | 10/762 29.10.25
37 | Колонна сборная К1 №24 | 10/776 30.10.25
38 | Колонна сборная К1 №2 | 10/781 30.10.25
39 | Колонна сборная К1 №1 | 10/785 30.10.25
40 | Колонна сборная К1 №1 | 10/789 30.10.25
41 | Колонна сборная К1 №14 | 10/792 30.10.25
42 | Колонна сборная К1 №21 | 10/805 30.10.25
43 | Колонна сборная К1 №16 | 10/802 30.10.25
44 | Колонна сборная К1 №25 | 10/807 30.10.25
45 | Колонна сборная К1 №20 | 10/808 30.10.25
46 | Колонна сборная К1 №13 | 10/789 30.10.25
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля:
Монахов В.В.
(фамилия, инициалы) |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Сурцев И.Р.
(фамилия, инициалы) |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля:
Волков Д.В.
(фамилия, инициалы) |  | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами):
Исмагилов В.Ш.
(фамилия, инициалы) |  | (подпись)

## 59
Объект капитального строительства:
«Складской корпус по адресу: г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Сосновая. 1 этап»
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения или региональный оператор:
ООО «СТЗ-ИНВЕСТ», ОГРН 1257700250928, ИНН 9705243344, 115054, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Озерковская, д.48-50, стр.2, пом. 1/П. СРО АСО «ПОСО» ОГРН 1097799011177, ИНН 7701054053
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Новый Элемент»; ОГРН 1216600006105, ИНН 7451399013, 454014,Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 35, оф. 3.3, тел.: 8(351)277-90-47. СРО ССК УрСиб, ОГРН 1087400001897, ИНН 7453198672
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс; полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:
ООО «АФА ПРОДЖЕКТ», ОГРН 1247700525874, ИНН 9717166951, 129085, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул.Годовикова, д.9, стр.2, помещ. 4/3, тел.: +7 915 224-08-45. СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», ОГРН 1097799003125, ИНН 7721277763
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс; полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№КЖ4-1 |  |  |  |  | 31 | октября | 2025г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля:
Инженер строительного контроля ООО «СТЗ-Инвест» Монахов В.В., приказ №2 от 08.09.2025, идентификационный номер С-86-017139
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком))
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Руководитель проекта ООО «Новый элемент» Сурцев И.Р. приказ №18-ОД/С от 26.06.2025
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля:
Инженер строительного контроля ООО"Новый элемент"Волков Д.В. Приказ№35.1-ОД/С от29.09.2025
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения; фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами):
ИП Исмагилов Вадим Шакирович , ИНН 743003400568 ОГРНИП 319745600096672 454030,Россия,Челябинская область.,г.Челябинск, ул.Скульптора Головницкого , д 16Б, кв3
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения; фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных:
ИП Исмагилов В.Ш.
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж железобетонных колонн : К2а, в осях:27-31,35,36 /У, 37/Т-Л, 37/Е-Г, К2а-1,в осях: 25/У, 33/У, 37/И, К2а-2 в осях:26/У, 32/У, 34/У, 37/К, 37/Ж, К1а в осях: У/37, К1 в осях: 21-33/С-Д
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
Шифр АФГ-2025-04-29-001-КЖ4 лист 2 «Складской корпус по адресу: г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Сосновая. 1 этап». ГИП ООО «АФА ПРОДЖЕКТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3.При выполнении работ применены:
Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №КЖ4-1 от 30.10.2025
(наименование строительных материалов, (изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема № 1 "Монтаж железобетонных колонн"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: | начала работ | 24 | октября | 2025г.
| окончания работ | 30 | октября | 2025г.
6. Работы выполнены в соответствии с:
СП 70.13330 "Несущие и ограждающие конструкции"; рабочей документацией шифр АФГ-2025-04-29-001-КЖ4
(наименование и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
Бетонирование баз колонн.
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения:
Акт составлен в 4-х экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
Исполнительная схема № 1; Реестр№1 "Документов о качестве бетонных изделий"., (колонна сборная)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля:
Монахов В.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Сурцев И.Р.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля:
Волков Д.В.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами):
Исмагилов В.Ш.
(фамилия, инициалы) | [5 empty] | (подпись)